## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: Construção de Muro em Alvenaria, em cemitério no povoado de Andrequice, Presidente Olegário - MG | [6 empty] | BDI: | 29.29%
LOCAL: Povoado de Andrequice, Presidente Olegário - MG | [6 empty] | ISS: | 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Região Triângulo e Alto Paranaíba - C/ Desoneração JANEIRO/2024 - BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15) - SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 17/04/2024 | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: ( ) DIRETA ( x ) INDIRETA
Prazo execução: 60 dias
ITEM | CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS
[6 empty] | Unitário (R$) | Custo | Custo + BDI
29.29%
1 | Serviços Preliminares
1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID. | 1 |  | 0 | 0
1.2 | ED-50274 | SETOP | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNID. | 12 |  | 0 | 0
1.3 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. | MÊS | 2 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
2 | Demolição de Alvenaria
2.1 | ED-48436 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 45.6 |  | 0 | 0
2.2 | ED-51132 | SETOP | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 45.6 |  | 0 | 0
2.3 | ED-29229 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3 | 45.6 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
3 | Infraestrutura
3.1 | Estacas
3.1.1 | ED-29801 | SETOP | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M³ | 3.2398 |  | 0 | 0
3.1.2 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 143.76 |  | 0 | 0
3.1.3 | ED-49786 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 3.2398 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
3.2 | Vigas Baldrames
3.2.1 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 4.6258 |  | 0 | 0
3.2.2 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 351.6 |  | 0 | 0
3.2.3 | ED-49786 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 4.6258 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
3.3 | Impermeabilização
3.3.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M2 | 102.6081 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
4 | Superestrutura
4.1 | Pilares
4.1.1 | ED-8471 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 79.2 |  | 0 | 0
4.1.2 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 287.54 |  | 0 | 0
4.1.3 | ED-49618 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.904 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
4.2 | Vigas Respaldo
4.2.1 | ED-8471 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 100.926 |  | 0 | 0
4.2.2 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 351.6 |  | 0 | 0
4.2.3 | ED-49618 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 4.6258 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO SUB ÍTEM | [7 empty] | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
5 | Alvenaria
5.1 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5 X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | M2 | 294.4 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
6 | Revestimentos Internos e Externos
6.1.1 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 640.84 |  | 0 | 0
6.1.2 | ED-50762 | SETOP | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 640.84 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
7 | Esquadrias
7.1.1 | ED-50983 | SETOP | PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 8 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
8 | Pintura
8.1 | Internas e Externas
8.1.1 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 640.84 |  | 0 | 0
8.1.2 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 640.84 |  | 0 | 0
8.1.3 | ED-50491 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 16 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
9 | Serviços Complementares
9.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 672.84 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 0
DATA
EMPRESA CNPJ

## Quantitativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS FÍSICOS
OBRA: Construção de Muro em Alvenaria, em cemitério no povoado de Andrequice, Presidente Olegário - MG
ITEM | DESCRIÇÃO | FÓRMULAS | TOTAL
1 | Serviços Preliminares
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | Placa de Obra 3,00m x 1,50m | 1 | UNID.
1.2 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | 12 pontos topográficos para auxiliar na locação do muro | 12 | UNID.
1.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS. | 01 container para depósito de materiais durante 02 meses de execução da obra | 2 | MÊS
2 | Demolição de Alvenaria
2.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | Área do muro existente * espessura = 152,m*2*0,15m = 45,60m³ | 45.6 | M3
2.2 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | Área do muro existente * espessura = 152,m*2*0,15m = 45,60m³ | 45.6 | M3
2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | Área do muro existente * espessura = 152,m*2*0,15m = 45,60m³ | 45.6 | M3
3 | Infraestrutura
3.1 | Estacas
3.1.1 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | Área da estaca (pi*0,25^2/4) * Profundidade do furo (1m) * Quantidade de estacas: =(pi*0,25^2/4)*1*66= | 3.2398 | M³
3.1.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | CA 50 = 114.70Kg CA 60 = 29.06Kg | 143.76 | KG
3.1.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | Conforme relação de materiais do Projeto | 3.2398 | M3
3.2 | Vigas Baldrames
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | Perimetro das vigas baldrames * altura * largura = 168,21 *0,11*0,25 | 4.6258 | M3
3.2.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | CA 50 = 292.34Kg CA 60 = 59.26Kg | 351.6 | KG
3.2.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | Volume de Concreto conforme relação de materiais do Projeto | 4.6258 | M3
3.3 | Impermeabilização
3.3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | Perimetro das vigas baldrames * altura da viga x 2 (2 faces) + área superior da viga baldrame | 102.6081 | M2
4 | Superestrutura
4.1 | Pilares
4.1.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | Conforme relação em Projeto Estrutural | 79.2 | M2
4.1.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | CA 50 = 229.41Kg Ca 60 = 58.13Kg | 287.54 | KG
4.1.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | Conforme relação em Projeto Estrutural | 2.904 | M3
4.2 | Vigas Respaldo
4.2.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | Conforme relação em Projeto Estrutural | 100.926 | M2
4.2.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | CA 50 = 292.34Kg CA 60 = 59.26Kg | 351.6 | M3
4.2.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | Perímetro das vigas respaldo * largura da viga * altura da viga =168.21*0.11*0.25 | 4.6258 | M3
5 | Alvenaria
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5 X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | Soma de todas o perimetro do muro * altura | 294.4 | M2
6 | Revestimentos Internos e Externos
6.1.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | Perímetro do muro * altura do muro * 2 lados - área externa do muro que fica em confrontação com a casa existente | 640.84 | M2
6.1.2 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | Perímetro do muro * altura do muro * 2 lados - área externa do muro que fica em confrontação com a casa existente | 640.84 | M2
7 | Esquadrias
7.1.1 | PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | Altura do Portão * Largura do Portão 4mx2m=8m² | 8 | M2
8 | Pintura
8.1 | Internas e Externas
8.1.1 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | Perímetro do muro * altura do muro * 2 lados - área externa do muro que fica em confrontação com a casa existente | 640.84 | M2
8.1.2 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | Área do Muro (2 Lados) - área externa do muro que fica em confrontação com a casa existente | 640.84 | M2
8.1.3 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | Área do Muro (2 Lados) | 16 | M2
9 | Serviços Complementares
9.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | Limpeza de entulhos ao redor do muro | 672.84 | M2
DATA
_______________________________
Rhenys da SIlva Cambraia
Prefeito Municipal
______________________________ Luiz Fernando Oliveira Silva CREA-MG: 249.506/D
Acessor de Engenharia e Arquitetura Interino
____________________________
Gustavo Furtado Mendes CREA-MG: 243.526/D
Administração Direta

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Obra: "Construção de Edifícios"
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.81% | 16.81% | 16.81% | 16.81% | 10.79% | 13.22%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.58% | 29.29% | 30.01% | 30.74% | 20.63% | 26.71%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
DATA
EMPRESA CNPJ

## Cronograma Físico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Construção de Muro em Alvenaria, em cemitério no povoado de Andrequice, Presidente Olegário - MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1° Mês | 2° Mês | SUB-TOTAL
1 | Serviços Preliminares | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0%
2 | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0%
3 | Infraestrutura | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0%
4 | Superestrutura | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0%
5 | Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0%
6 | Revestimentos Internos e Externos | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0%
7 | Esquadrias | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0%
8 | Pintura | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0%
9 | Serviços Complementares | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0%
| VALOR DO PERÍODO | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR ACUMULADO | - | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL DO PERÍODO | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PERCENTUAL ACUMULADO | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DATA
EMPRESA CNPJ